## Апрель 2026
Задача | Дата | Начало | Часы | Что сделано
TDP-27909 | 2026-04-01 | 10:20 | 8 | Анализ текущих инфообластей SSBI ODAG — ревизия шаблонов, load script, привязок по добавленным продуктам. Составление списка замечаний.
TDP-27909 | 2026-04-02 | 10:20 | 8 | Исправление замечаний по инфообласти DM BS — корректировка привязок параметров ODAG, исправление ошибок в load script шаблона.
TDP-27909 | 2026-04-03 | 10:20 | 8 | Исправление замечаний по инфообласти DM RS — адаптация фильтров, доработка конструктора отчетов, проверка корректности мер и измерений.
TDP-27909 | 2026-04-06 | 10:20 | 8 | Тестирование полного цикла генерации отчетов по исправленным инфообластям. Проверка на разных комбинациях фильтров и регионов.
TDP-27909 | 2026-04-07 | 10:20 | 4 | Финальная отладка, исправление выявленных дефектов. Проверка на продуктовых данных, сверка показателей. Задача завершена.
TPD-27912 | 2026-04-07 | 14:20 | 4 | Сбор исходных данных по текущему использованию лицензий Qlik Sense. Выгрузка статистики из QMC License Monitor.
TPD-27912 | 2026-04-08 | 10:20 | 8 | Анализ динамики роста лицензий по годам. Подготовка сводных таблиц по типам лицензий (Professional, Analyzer, Capacity).
TPD-27912 | 2026-04-09 | 10:20 | 8 | Изучение условий лицензирования QAP и Capacity. Документирование ограничений QAP для внутренних пользователей на основании официального письма Qlik.
TPD-27912 | 2026-04-10 | 10:20 | 8 | Подготовка сравнительного анализа BI-платформ (Qlik Sense, Power BI, Tableau) по объективным критериям для слайда презентации.
TPD-27912 | 2026-04-13 | 10:20 | 8 | Формирование слайда по истории исследования альтернативных платформ. Описание хронологии решений и обоснования выбора Qlik Sense.
TPD-27912 | 2026-04-17 | 10:20 | 8 | Расчет утилизации Capacity-лицензий по результатам пилота: активные пользователи, среднее потребление минут. Подготовка слайда с результатами.
TPD-27912 | 2026-04-20 | 10:20 | 8 | Подготовка слайда с прогнозом потребности в лицензиях. Пересчет сценариев роста с учетом филиальных директоров и новых подразделений.
TPD-27912 | 2026-04-21 | 10:20 | 8 | Формирование слайда по типам лицензирования — Professional, Analyzer, Capacity. Визуализация различий, ограничений и стоимости.
TPD-27912 | 2026-04-22 | 10:20 | 8 | Доработка презентации по замечаниям руководителя. Корректировка формулировок, пересчет данных, уточнение прогнозов.
TPD-27912 | 2026-04-23 | 10:20 | 8 | Настройка тестовой среды для пилота Capacity-лицензий. Создание Custom Property UserGroup в QMC, настройка правила доступа.
TPD-27912 | 2026-04-24 | 10:20 | 8 | Назначение Capacity-лицензий пилотной группе пользователей. Мониторинг первичного потребления минут через QMC.
TPD-27912 | 2026-04-27 | 10:20 | 8 | Анализ результатов тестирования Capacity — проверка доступов, корректность списания минут, выявление аномалий в потреблении.
TPD-27912 | 2026-04-28 | 10:20 | 8 | Внесение финальных корректировок в презентацию по результатам тестирования. Обновление данных по утилизации и прогнозам.
TPD-27912 | 2026-04-29 | 10:20 | 8 | Подготовка итоговых рекомендаций по расширению лицензий. Формирование финального пакета материалов для Правления.
TPD-27912 | 2026-04-30 | 10:20 | 8 | Финальная проверка всех материалов. Согласование с руководителем, передача пакета документов. Задача завершена.